## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test | Round 1 | Round 2
Executed | Passed | 177 | 197
| Failed | 21 | 1
| Total test Executed | 198 | 198
Planned | Pending | 0 | 0
| Inprogress | 0 | 0
| Blocked | 0 | 0
| Total test Planned | 198 | 198
Sub Total (Planned+Executed) |  | 198 | 198
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed roud 1 | %TC Passed roud 2 | TC Pending | Priority | Remark
Tài khoản người dùng | Đăng nhập | 100% | 45% | 100% | 0 | 2
| Đăng ký | 100% | 38.46% | 100% | 0 | 2
| Quên mật khẩu | 100% | 88.89% | 100% | 0 | 2
Khóa học & học tập | Đăng ký khóa học | 100% | 90% | 100% | 0 | 2
| Trang học bài giảng | 100% | 95% | 100% | 0 | 1
| Ghi chú | 100% | 100% | 93% | 1 | 1
Giao dịch & thanh toán | Giỏ hàng | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
| Thanh toán | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
Tương tác người dùng | Bình luận | 100% | 95% | 100% | 0 | 1
| Đánh giá | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
Hệ thống thông báo | Thông báo | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
Tìm kiếm | Tìm kiếm | 100% | 90.91% | 100% | 0 | 1
Bugs | Description | Status | Severity |  | Priority
Total | Open | 1
| Closed | 21
| Responding | 0

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test | Round 1 | Round 2
Executed | Passed | 122 | 125
| Failed | 3 | 0
| Total test Executed | 125 | 125
Planned | Pending | 0 | 0
| Inprogress | 0 | 0
| Blocked | 0 | 0
| Total test Planned | 125 | 125
Sub Total (Planned+Executed) |  | 125 | 125
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed roud 1 | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý người dùng | Quản lý người dùng trang chủ | 100% | 95% | 100% | 0 | 1
| Thêm Thông tin người dùng | 100% | 95% | 100% | 0 | 1
| Sửa thông tin người dùng | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý khoá học | Quản lý tất cả khoá học | 100% | 95% | 100% | 0 | 1
| Thêm khoá học | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
| Sửa khoá học | 100% | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý thanh toán | Quản lý thanh toán | 100% | 100% | 100% | 0 | 2
Bugs | Description | Status |  | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 3
| Responding | 0